| 项目名称 | 密级 | 仅供收件方查阅 |
| --- | --- | --- |
| AI-driven城市智慧停车管理与诱导系统 | 项目编号 | 19-SPP-001 |
| 版本 | 文档编号 | 19组_SPP_V1.0 |

AI-driven城市智慧停车管理与诱导系统

项目计划（简版）

| 拟制 | 程子浩 |
| --- | --- |
| 日期 | 2025-05-26 |
| 评审人 | 程晓洋 |
| 日期 | 2025-05-26 |
| 批准 | 程晓洋 |
| 日期 | 2025-05-26 |

武汉学链科技有限公司

版权所有  不得复制

# Revision Record（修订记录）

| Date 日期 | Revision Version 修订版本 | CR ID/Defect ID CR/Defect号 | Sec No. 修改章节 | Change Description 修改描述 | Author 作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-05-26 | V1.0 | — | All | 初版：项目启动阶段，完成立项、计划、需求分析 | 程子浩 |

# 目  录

1  项目简介 ............................................................ 4

2  交付件 ................................................................ 4

3  WBS 工作任务分解 ................................................. 4

4  项目甘特图 ........................................................ 5

# 1  项目简介

项目名称：AI-driven城市智慧停车管理与诱导系统（SmartParkCloudLink）

项目目标：构建面向车主和停车场管理方的智慧停车管理与诱导系统，实现车位实时查询、在线预约、计费支付、反向寻车、共享车位管理及运营数据可视化等功能。解决城市"停车难"问题，提升车位利用率与停车体验。

技术选型：前端 Vue3 + Element Plus，后端 FastAPI + SQLAlchemy，数据库 SQLite，图表 ECharts。零外部付费依赖，适合课程实训快速交付。

团队组成（共3人）：
• 程晓洋（组长/PM）：负责 M1/M2/M8/M9 模块，数据库设计，后端架构，交付统筹
• 程子浩（主力程序员/QA）：负责 M3/M4/M5 模块，需求分析，API接口，测试
• 丁梓钊（产品经理/前端）：负责 M6/M7/M10/M11 模块，原型设计，前端开发

项目周期：8周（2025.05.25 – 2025.07.18），共11个功能模块，总计约55人天。

# 2  交付件

| S.No. | Deliverable（交付件） |
| --- | --- |
| 01 | 01 项目立项报告 |
| 02 | 02 项目计划（简版） |
| 03 | 03 需求规格说明书 |
| 04 | 04 系统设计说明书 |
| 05 | 05 项目最终代码 |
| 06 | 06 项目介绍PPT |
| 07 | 07 项目关闭总结报告 |
| 08 | 08 个人总结 |

# 3  WBS 工作任务分解

| 序号 | 工作包 | 工作量 （人天） | 前置任务 | 任务 易难度 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动与需求调研 | 1 | — | 易 | 全体（程晓洋主持） |
| 2 | 项目规划与立项报告 | 2 | 1 | 易 | 程晓洋 |
| 3 | 需求分析与规格说明书 | 3 | 2 | 中 | 程子浩 |
| 4 | M1 用户注册与登录模块 | 3 | 3 | 中 | 程晓洋 |
| 5 | M2 停车场信息管理CRUD | 4 | 4 | 中 | 程晓洋 |
| 6 | M3 车位状态实时查询 | 4 | 4 | 中 | 程子浩 |
| 7 | M4 车位在线预约（状态机） | 5 | 6 | 难 | 程子浩 |
| 8 | M5 停车计费与模拟支付 | 4 | 7 | 中 | 程子浩 |
| 9 | M6 停车记录与反向寻车 | 4 | 4 | 中 | 丁梓钊 |
| 10 | M7 车主移动端（统一入口） | 5 | 9 | 难 | 丁梓钊 |
| 11 | M8 车场运营管理后台 | 4 | 5 | 中 | 程晓洋 |
| 12 | M9 数据可视化看板 | 4 | 11 | 中 | 程晓洋 |
| 13 | M10 共享车位管理 | 4 | 10 | 中 | 丁梓钊 |
| 14 | M11 违停记录管理 | 3 | 10 | 易 | 丁梓钊 |
| 15 | 系统集成测试与联调 | 3 | 14 | 中 | 全体 |
| 16 | 项目验收与交付 | 2 | 15 | 中 | 全体 |
| 工作量总计（人天）：55人天 |  |  |  |  |  |

# 4  项目甘特图

说明： █ = 该周在施工，第1-3周为需求/设计阶段，第4-8周为编码/测试/验收阶段，W8为验收交付周。

# 4  项目甘特图

说明： █ = 该周在施工，第1-3周为需求/设计阶段，第4-8周为编码/测试/验收阶段，W8为验收交付周。

# 4  项目甘特图

说明： █ = 该周在施工，第1-3周为需求/设计阶段，第4-8周为编码/测试/验收阶段，W8为验收交付周。

# 4  项目甘特图

说明： █ = 该周在施工，第1-3周为需求/设计阶段，第4-8周为编码/测试/验收阶段，W8为验收交付周。

# 4  项目甘特图

| 编号/任务 | W1 （启动+立项 5.25-5.31） | W2 （需求分析+计划 6.1-6.7） | W3 （M1/M2 6.8-6.14） | W4 （M3/M4/M5 6.15-6.21） | W5 （M8/M9 6.22-6.28） | W6 （系统集成测试 6.29-7.5） | W7 （系统集成测试 7.6-7.12） | W8 （项目验收交付 7.13-7.18） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 启动+立项 | █ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 需求分析+计划 | █ | █ |  |  |  |  |  |  |
| 3 M1/M2 用户+车场 |  | █ | █ |  |  |  |  |  |
| 4 M3/M4/M5 车位+预约+计费 |  | █ | █ | █ |  |  |  |  |
| 5 M6/M7 记录+车主端 |  |  | █ | █ |  |  |  |  |
| 6 M8/M9 后台+看板 |  |  |  | █ | █ |  |  |  |
| 7 M10/M11 共享+违停 |  |  |  | █ | █ |  |  |  |
| 8 系统集成测试 |  |  |  |  |  | █ | █ |  |
| 9 项目验收交付 |  |  |  |  |  |  |  | █ |

说明： █ = 该周在施工，第1-3周为需求/设计阶段，第4-8周为编码/测试/验收阶段，W8为验收交付周。