| 项目名称 | 密级 | 仅供收件方查阅 |
| --- | --- | --- |
| AI-driven城市智慧停车管理与诱导系统 | 项目编号 | 19-SPP-001 |
| 版本 | 文档编号 | 19组_SPP_V1.0 |

AI-driven城市智慧停车管理与诱导系统

项目计划（简版）

| 拟制 | 程子浩 |
| --- | --- |
| 日期 | 2025-05-26 |
| 评审人 | 程晓洋 |
| 日期 | 2025-05-26 |
| 批准 | 程晓洋 |
| 日期 | 2025-05-26 |

武汉学链科技有限公司

版权所有  不得复制

# Revision Record（修订记录）

| Date 日期 | Revision Version 修订版本 | CR ID/Defect ID CR/Defect号 | Sec No. 修改章节 | Change Description 修改描述 | Author 作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-05-26 | V1.0 | — | All | 初版：项目启动阶段，完成立项、计划、需求分析 | 程子浩 |

# 目  录

1  项目简介 ............................................................ 4

2  交付件 ................................................................ 4

3  WBS 工作任务分解 ................................................. 4

4  项目甘特图 ........................................................ 5

# 1  项目简介

项目目标：构建覆盖18个一级功能模块的城市智慧停车管理与诱导系统，实现停车场数据联网接入、城市停车一张图、预约导航、车牌识别与无感支付、运营后台、车主移动端、数据分析、动态定价、共享停车、充电车位、违停取证、月卡、设备运维、监管平台和商圈联合营销等能力。实训阶段对AI视觉、GIS地图、真实支付和硬件设备采用模拟数据、状态面板和接口预留方式实现。

# 2  交付件

| S.No. | Deliverable（交付件） |
| --- | --- |
| 01 | 01 项目立项报告 |
| 02 | 02 项目计划（简版） |
| 03 | 03 需求规格说明书 |
| 04 | 04 系统设计说明书 |
| 05 | 05 项目最终代码 |
| 06 | 06 项目介绍PPT |
| 07 | 07 项目关闭总结报告 |
| 08 | 08 个人总结 |

# 3  WBS 工作任务分解

| 序号 | 工作包 | 工作量 / （人天） | 前置任务 | 任务 / 易难度 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动与需求调研 | 1 | — | 易 | 全体 |
| 2 | 项目计划、立项报告与需求分析 | 3 | 1 | 中 | 全体 |
| 3 | 系统设计与数据库设计 | 3 | 2 | 中 | 程晓洋 |
| 4 | M1 路内停车位视觉检测 | 2 | 3 | 中-易 | 丁梓钊 |
| 5 | M2 停车场数据联网接入 | 3 | 3 | 中 | 程晓洋 |
| 6 | M3 城市停车一张图 | 3 | 3 | 中 | 程子浩 |
| 7 | M4 停车诱导信息发布 | 2 | 3 | 中-易 | 程子浩 |
| 8 | M5 智能导航与车位预约 | 3 | 3 | 中 | 程子浩 |
| 9 | M6 车牌识别与无感支付 | 3 | 3 | 中 | 程子浩 |
| 10 | M7 停车行为大数据分析 | 2 | 3 | 中-易 | 程晓洋 |
| 11 | M8 动态定价策略引擎 | 2 | 3 | 中-易 | 程晓洋 |
| 12 | M9 共享停车管理平台 | 2 | 3 | 中-易 | 丁梓钊 |
| 13 | M10 充电车位智能管理 | 2 | 3 | 中-易 | 丁梓钊 |
| 14 | M11 违停自动抓拍与取证 | 2 | 3 | 中-易 | 丁梓钊 |
| 15 | M12 长期停车月卡管理 | 2 | 3 | 中-易 | 丁梓钊 |
| 16 | M13 车场运营管理后台 | 3 | 3 | 中 | 程晓洋 |
| 17 | M14 车主移动端APP/小程序 | 3 | 3 | 中 | 丁梓钊 |
| 18 | M15 反向寻车导航 | 2 | 3 | 中-易 | 程子浩 |
| 19 | M16 设备运维管理平台 | 2 | 3 | 中-易 | 程晓洋 |
| 20 | M17 城市停车监管平台 | 2 | 3 | 中-易 | 程晓洋 |
| 21 | M18 商圈停车联合营销 | 2 | 3 | 中-易 | 程子浩 |
| 22 | 前后端联调与测试 | 4 | 4-21 | 中 | 全体 |
| 23 | 验收文档、演示脚本与答辩准备 | 3 | 22 | 易 | 全体 |

# 4  项目甘特图

说明： █ = 该周在施工，第1-3周为需求/设计阶段，第4-8周为编码/测试/验收阶段，W8为验收交付周。

| 编号/任务 | W1 启动 | W2 需求 | W3 设计 | W4 核心开发 | W5 扩展开发 | W6 联调测试 | W7 文档验收 | W8 答辩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 启动+立项 | █ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 需求分析+计划 | █ | █ |  |  |  |  |  |  |
| 3 系统设计+数据库 |  | █ | █ |  |  |  |  |  |
| 4 M2/M3/M5/M6/M13/M14核心闭环 |  |  | █ | █ |  |  |  |  |
| 5 M1/M4/M7/M8/M9/M15/M17重要模块 |  |  |  | █ | █ |  |  |  |
| 6 M10/M11/M12/M16/M18扩展模块 |  |  |  |  | █ | █ |  |  |
| 7 集成测试+问题修复 |  |  |  |  |  | █ | █ |  |
| 8 验收材料+演示答辩 |  |  |  |  |  |  | █ | █ |